## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000024T000001476728-国家级非物质文化遗产保护经费 |  |  | 填报人: | 白拉 |  |  | 联系方式: | 13638980027 |  |  |  |  | 319D4CC5FD993530E0639C04500A059F
主管部门: | 129-自治区文化和旅游厅 |  |  | 实施单位: | 129005-群众艺术馆（非遗保护中心）
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 6228448.24 |  | 4522468.24 |  |  |  | 10.00 | 72.61 | 7.26 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 6228448.24 |  | 4522468.24 |  |  |  |  | 72.61
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
国家级非物质文化遗产保护补助实际需求，开展项目藏医药（索瓦日巴--藏医有关生命、健康及疾病的认知与实践）、藏族唐卡（齐吾岗派）、传承人记录工作及传承人补助等项目保护传承工作。 |  |  |  |  | 国家级非物质文化遗产保护补助实际需求，开展项目藏医药（索瓦日巴--藏医有关生命、健康及疾病的认知与实践）、藏族唐卡（齐吾岗派）、传承人记录工作及传承人补助等项目保护传承工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 传承人补助 |  | ≥ | 14 | 人 | 14 | 100.00% | 8.00 | 8 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 传出人记录人数 |  | ≥ | 8 | 人 | 8 | 100.00% | 8.00 | 8 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 代表性项目 |  | ≥ | 2 | 项 | 2 | 100.00% | 8.00 | 8 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 传承人合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 6.00 | 6 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 非遗保护工作完成率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 6.00 | 6 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 |  | 定性 | 2024年 |  | 2025年 | 部分实现目标 | 6.00 | 3.6 | 国家级非遗项目由国家非遗司验收，项目内容已完成制作，待国家非遗司下发验收通知后方可进行验收。 | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 非遗系统性保护得到进一步加强 |  | 定性 | 有效加强 |  | 有效加强 | 基本达成目标 | 8.00 | 8 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 起到非遗保护人人参与、非遗成果人人共享的良好社会效益 |  | 定性 | 效益显著 |  | 效益显著 | 基本达成目标 | 8.00 | 8 |  | 1 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 | 为进一步保护、传承、弘扬中华优秀传统文化，起到积极作用 |  | 定性 | 基本满足 |  | 基本满足 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 |  | 1 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 | 中华民族共同体意识不断增强 |  | 定性 | 有效加强 |  | 有效加强 | 基本达成目标 | 8.00 | 8 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对非遗保护的参与及满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 4.00 | 4 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目保护单位和非遗代表性传承人对项目保护传承的满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 3.00 | 3 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 传承人补助 |  | ≤ | 28 | 万元 | 28 | 100.00% | 4.00 | 4 |  | 1 | 5
成本指标 | 经济成本指标 | 传承人记录项目 |  | ≤ | 320 | 万元 | 315.67 | 100.00% | 4.00 | 4 |  | 1 | 5
成本指标 | 经济成本指标 | 代表性项目 |  | ≤ | 75 | 万元 | 75 | 100.00% | 4.00 | 4 |  | 1 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 94.86